## Bài 1 - Trên lớp
BCWS = 23.000 | BCWP = 20.000 | ACWP = 25.000 | BAC = 120.000
1.Tính CV, SV, CPI
Độ lệch chi phí: | CV (Cost Variance) = BCWP - ACWP = EV - AC = 20.000 - 25.000 = -5.000 |  |  | Kết luận: Âm → Vượt chi phí
Độ lệch tiến độ: | SV (Schedule Variance) = BCWP - BCWS = EV - PV = 20.000 - 23.000 = -3.000 |  |  | Kết luận: Âm → Trễ tiến độ
Hiệu suất chi phí: | CPI (Cost Performance Index) = BCWP / ACWP = EV / AC = 20.000 / 25.000 = 0.8 |  |  | Kết luận: < 1 → Hiệu quả chi phí thấp, tốn nhiều hơn dự kiến
Hiệu suất tiến độ: | SPI (Schedule Performance Index) = BCWP / BCWS = EV / PV = 20.000 / 23.000 ≈ 0.87 |  |  | Kết luận: < 1 → Tiến độ chậm
2. Dự án thực hiện trong bao lâu? Trước hay sau schedule, có vượt ngân sách không?
Trễ tiến độ vì SV < 0 và SPI < 1
Vượt ngân sách vì CV < 0 và CPI < 1
=> Dự án đang thực hiện chậm và tốn kém hơn kế hoạch.
3. Dùng CPI để tính EAC (Estimate at Completion)
EAC = BAC / CPI = 120.000 / 0.8 = 150.000
Nếu hiệu suất chi phí không cải thiện, dự án sẽ tốn khoảng 150.000 USD để hoàn thành thay vì 120.000 USD.
→ Vượt ngân sách dự kiến 30.000 USD.
4. Dùng SPI để ước lượng thời gian hoàn thành dự án
Thời gian thực tế = Thời gian kế hoạch / SPI = = 12 tháng / 0.87 ≈ 13.8 tháng
Vậy dự án sẽ hoàn thành sau khoảng 13,8 tháng (chậm ~1,8 tháng) nếu không cải thiện hiệu suất tiến độ.

## Bài 2 -Trên lớp
BAC = 300.000
AC = 175.000
EV = BAC × % hoàn thành thực tế = 300.000 × 40% = 120.000
PV = BAC × % hoàn thành theo kế hoạch = 300.000 × 50% = 150.000
SV = EV − PV = 120.000 − 150.000 = −30.000 | Dự án chậm tiến độ
CV = EV − AC = 120.000 − 175.000 = −55.000 | Dự án vượt chi phí
SPI = EV / PV = 120.000 / 150.000 = 0.8 | <1 → Hiệu suất tiến độ thấp
CPI = EV / AC = 120.000 / 175.000 ≈ 0.686 | <1 → Hiệu suất chi phí thấp
Dự án hiện tại chậm tiến độ 20% và vượt ngân sách 55.000 USD. Với CPI = 0,686, hiệu suất chi phí thấp

## Bài 3 -Trên lớp
Ngân sách hoàn thành: BAC = 65.000
Chi phí thực tế: AC = 40.000
PV (Planned Value) = BAC × (% công việc theo kế hoạch) = 65.000 × (450 / 750) = 39.000
EV (Earned Value) = BAC × (% công việc hoàn thành thực tế) = 65.000 × (510 / 750) = 44.200
Tính các chỉ tiêu còn lại
CV = EV − AC = 44.200 − 40.000 = +4.200
SV = EV − PV = 44.200 − 39.000 = +5.200
CPI = EV / AC = 44.200 / 40.000 = 1.105 >1 → hiệu suất chi phí tốt
SPI = EV / PV = 44.200 / 39.000 = 1.133 >1 → hiệu suất tiến độ tốt

## Bài 4 - Trên lớp
Thiết kế
| SV = 5 − 4 = +1 | Sớm tiến độ
| CV = 5 − 5 = 0 | Đúng ngân sách
| SPI = 5 / 4 = 1,25 | Hiệu suất tiến độ tốt
| CPI = 5 / 5 = 1 | Chi phí hợp lý
Sản xuất
| SV =7 − 6 = +1 | Sớm tiến độ
| CV = 7 − 7 = 0 | Đúng ngân sách
| SPI = 7 / 6 = 1,17 | Hiệu suất tiến độ tốt
| CPI = 7 / 7 = 1 | Chi phí hợp lý
Thẩm định
| SV =5 − 7,5 = -2,5 | Trễ tiến độ
| CV = 5 − 7 = -2 | Vượt chi phí
| SPI = 5 / 7,5 = 0,67 | Hiệu suất tiến độ kém
| CPI = 5 / 7 = 0,71 | Hiệu suất chi phí thấp
TOÀN DỰ ÁN
| SV = 17 − 31,5 = -14.5 |  | Dự án chậm tiến độ
| CV = 17 − 19 = -2 |  | Vượt chi phí
| SPI = 17 / 31,5 = 0,54 |  | Hiệu suất tiến độ thấp
| CPI = 17/19 = 0,89 |  | Hiệu suất chi phí thấp
Hai hạng mục đầu (Thiết kế, Sản xuất) làm tốt, đúng hoặc vượt tiến độ, đúng chi phí.
Hạng mục Thẩm định đang gây chậm toàn bộ dự án và vượt ngân sách.
Dự án đang chậm tiến độ (SPI < 1)
Vượt chi phí nhẹ (CPI < 1)

## BÀI TẬP THỰC HÀNH 1
Bước 1: Thu thập yêu cầu
Nhóm | Nội dung
Yêu cầu chức năng | 1) Quản lý thông tin sách (thêm/sửa/xóa/tìm) 2) Quản lý kho sách (nhập/xuất/kiểm kê) 3) Quản lý khách hàng và đơn hàng 4) Báo cáo doanh thu theo tháng/quý/năm 5) Quản lý nhân viên và phân quyền
Yêu cầu phi chức năng | Hiệu năng, bảo mật, dễ sử dụng, đa nền tảng, sao lưu
Tác nhân | Quản trị viên (1), NV bán hàng (3), NV kho (2), Khách hàng (0)
Bước 2: Ưu tiên yêu cầu
TT | Mô tả | Phân loại | Ghi chú
1 | Quản trị thêm người dùng | Input Data | Đơn giản
2 | Liệt kê sách | Query | Trung bình
3 | Phân quyền theo tài khoản | Database | Trung bình
4 | Tính doanh thu | Output Data | Phức tạp
5 | Nhập/Xuất kho | Process | Trung bình
Bước 3: Chuyển đổi sang Use-Case
TT | Tên Use-Case | Actor chính | Mức độ cần thiết
1 | Quản trị người dùng | Quản trị viên | B
2 | Quản lý sách | Quản trị viên | B
3 | Quản lý kho | NV kho | B
4 | Bán hàng & đơn hàng | NV bán hàng | B
5 | Báo cáo doanh thu | Quản trị viên | B
6 | Phân quyền | Quản trị viên | M
Bước 4: Tính điểm Actor (TAW)
Loại Actor | Trọng số | Số lượng | Điểm
Đơn giản | 1 | 0 | 0
Trung bình | 2 | 5 | 10
Phức tạp | 3 | 1 | 3
Tổng TAW |  |  | 14
Bước 5: Tính điểm Use-Case (TBF)
Loại | Độ phức tạp | Trọng số | Hệ số | Số lượng | Điểm
B | Đơn giản | 5 | 1 | 8 | 40
B | Trung bình | 10 | 1 | 15 | 150
B | Phức tạp | 15 | 1 | 7 | 105
M | Đơn giản | 5 | 1.2 | 5 | 30
M | Trung bình | 10 | 1.2 | 8 | 96
M | Phức tạp | 15 | 1.2 | 3 | 54
Tổng TBF |  |  |  |  | 475
Bước 6: Hệ số kỹ thuật công nghệ (TCF)
STT | Yếu tố kỹ thuật | Trọng số | Điểm | Kết quả
1 | Hệ thống phân tán | 2 | 4 | 8
2 | Đáp ứng thời gian thực | 1 | 4 | 4
3 | Hiệu quả trực tuyến | 1 | 3 | 3
4 | Xử lý bên trong | 1 | 3 | 3
5 | Tái sử dụng mã | 1 | 3 | 3
6 | Dễ cài đặt | 0.5 | 3 | 1.5
7 | Dễ sử dụng | 0.5 | 5 | 2.5
8 | Khả năng chuyển đổi | 2 | 3 | 6
9 | Dễ thay đổi | 1 | 3 | 3
10 | Sử dụng đồng thời | 1 | 3 | 3
11 | Bảo mật đặc biệt | 1 | 4 | 4
12 | Truy nhập hệ thống ngoài | 1 | 3 | 3
13 | Đào tạo người dùng | 1 | 3 | 3
Tổng TFW |  |  |  | 47
TCF = 0.6 + 0.01×TFW |  |  |  | 1.07
Bước 7: Hệ số môi trường (EF)
STT | Yếu tố môi trường | Trọng số | Điểm | Kết quả
1 | Áp dụng quy trình (RUP,...) | 1.5 | 3 | 4.5
2 | Kinh nghiệm ứng dụng tương tự | 0.5 | 4 | 2
3 | Hướng đối tượng | 1 | 4 | 4
4 | Lãnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.5
5 | Tính năng động | 1 | 3 | 3
6 | Độ ổn định yêu cầu | 2 | 3 | 6
7 | Nhân viên bán thời gian | -1 | 0 | 0
8 | Ngôn ngữ khó | -1 | 0 | 0
Tổng EFW |  |  |  | 21
EF = 1.4 - 0.03×EFW |  |  |  | 0.77
Bước 8–9: Mức lương bình quân H
Thông số | Giá trị
Lương cơ bản (g_nc) | 120000
f1 | 0.15
f2 | 0.16
f = f1+f2 | 0.31
H = g_nc×(1+f) | 157200
Bước 10–11: Tổng hợp chi phí phần mềm
Chỉ tiêu | Giá trị
TAW | 14
TBF | 475
UUCP | 489
TCF | 1.07
EF | 0.77
AUCP | 402.89
P (người/giờ/AUCP) | 20
E (người-giờ) | 8057.74
H (VND/giờ) | 157200
G (1.4×E×H) | 1773347859
Chi phí chung (65%) | 1152676109
TNCTT (6%) | 175561438
TỔNG CHI PHÍ ƯỚC LƯỢNG | 3101585406

## BÀI TẬP THỰC HÀNH 2
Bước 1: Thu thập yêu cầu
Nhóm | Nội dung
Yêu cầu chức năng | 1) Quản lý hồ sơ bệnh nhân 2) Đặt lịch khám bệnh 3) Quản lý thuốc và đơn thuốc 4) Theo dõi giường bệnh 5) Báo cáo thống kê y tế
Yêu cầu phi chức năng | Hiệu năng, bảo mật, dễ sử dụng, sao lưu, tích hợp hệ thống
Tác nhân | Bác sĩ (5, phức tạp), Y tá (10, trung bình), Quản trị (2, phức tạp), Bệnh nhân (0, đơn giản)
Bước 2: Ưu tiên yêu cầu
TT | Mô tả | Phân loại | Ghi chú
1 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | Input Data | Trung bình
2 | Đặt lịch khám bệnh | Process | Trung bình
3 | Quản lý thuốc và đơn thuốc | Database | Phức tạp
4 | Theo dõi giường bệnh | Output Data | Phức tạp
5 | Báo cáo thống kê y tế | Output Data | Phức tạp
Bước 3: Chuyển đổi sang Use-Case
TT | Tên Use-Case | Actor chính | Mức độ cần thiết
1 | Quản lý hồ sơ bệnh nhân | Bác sĩ | B
2 | Đặt lịch khám bệnh | Bác sĩ | B
3 | Quản lý thuốc và đơn thuốc | Bác sĩ | B
4 | Theo dõi giường bệnh | Y tá | B
5 | Báo cáo thống kê y tế | Quản trị | B
Bước 4: Tính điểm Actor (TAW)
Loại Actor | Trọng số | Số lượng | Điểm
Đơn giản | 1 | 0 | 0
Trung bình | 2 | 10 | 20
Phức tạp | 3 | 7 | 21
Tổng TAW |  |  | 41
Bước 5: Tính điểm Use-Case (TBF)
Loại | Độ phức tạp | Trọng số | Hệ số | Số lượng | Điểm
B | Đơn giản | 5 | 1 | 10 | 50
B | Trung bình | 10 | 1 | 20 | 200
B | Phức tạp | 15 | 1 | 15 | 225
M | Đơn giản | 5 | 1.2 | 5 | 30
M | Trung bình | 10 | 1.2 | 8 | 96
M | Phức tạp | 15 | 1.2 | 4 | 72
Tổng TBF |  |  |  |  | 673
Bước 6: Hệ số kỹ thuật công nghệ (TCF)
STT | Yếu tố kỹ thuật | Trọng số | Điểm | Kết quả
1 | Hệ thống phân tán | 2 | 4 | 8
2 | Đáp ứng thời gian thực | 1 | 4 | 4
3 | Hiệu quả trực tuyến | 1 | 3 | 3
4 | Xử lý bên trong | 1 | 3 | 3
5 | Tái sử dụng mã | 1 | 3 | 3
6 | Dễ cài đặt | 0.5 | 3 | 1.5
7 | Dễ sử dụng | 0.5 | 4 | 2
8 | Khả năng chuyển đổi | 2 | 3 | 6
9 | Dễ thay đổi | 1 | 3 | 3
10 | Sử dụng đồng thời | 1 | 3 | 3
11 | Bảo mật đặc biệt | 1 | 5 | 5
12 | Truy nhập hệ thống ngoài | 1 | 3 | 3
13 | Đào tạo người dùng | 1 | 3 | 3
Tổng TFW |  |  |  | 47.5
TCF = 0.6 + 0.01×TFW |  |  |  | 1.07
Bước 7: Hệ số môi trường (EF)
STT | Yếu tố môi trường | Trọng số | Điểm | Kết quả
1 | Áp dụng quy trình (RUP, ...) | 1.5 | 3 | 4.5
2 | Kinh nghiệm ứng dụng tương tự | 0.5 | 3 | 1.5
3 | Kinh nghiệm hướng đối tượng | 1 | 4 | 4
4 | Khả năng lãnh đạo | 0.5 | 3 | 1.5
5 | Tính năng động | 1 | 3 | 3
6 | Độ ổn định yêu cầu | 2 | 3 | 6
7 | Nhân viên bán thời gian | -1 | 0 | 0
8 | Ngôn ngữ khó | -1 | 0 | 0
Tổng EFW |  |  |  | 20.5
EF = 1.4 - 0.03×EFW |  |  |  | 0.78
Bước 8–9: Mức lương bình quân H
Thông số | Giá trị
Lương cơ bản (g_nc) | 150000
f1 | 0.15
f2 | 0.16
f = f1+f2 | 0.31
H = g_nc×(1+f) | 196500
Bước 10–11: Tổng hợp chi phí phần mềm
Chỉ tiêu | Giá trị
TAW | 41
TBF | 673
UUCP | 714
TCF | 1.07
EF | 0.78
AUCP | 602.53
P (người/giờ/AUCP) | 20
E (người-giờ) | 12050.53
H (VND/giờ) | 196500
G (1.4×E×H) | 3315102178
Chi phí chung (65%) | 2154816416
TNCTT (6%) | 328195116
TỔNG CHI PHÍ ƯỚC LƯỢNG | 5798113710

## BÀI TẬP THỰC HÀNH 3
Bước 1: Thu thập yêu cầu
Nhóm | Nội dung
Yêu cầu chức năng | 1) Quản lý sản phẩm, danh mục 2) Giỏ hàng và thanh toán 3) Quản lý đơn hàng 4) Khuyến mãi, giảm giá 5) Quản lý khách hàng
Yêu cầu phi chức năng | Hiệu năng cao, bảo mật thanh toán, thân thiện người dùng, đa thiết bị, khả năng mở rộng
Tác nhân | Quản trị (1, phức tạp), Nhân viên (3, trung bình), Khách hàng (0, đơn giản)
Bước 2: Ưu tiên yêu cầu
TT | Mô tả | Phân loại | Ghi chú
1 | Quản lý sản phẩm & danh mục | Input Data | Trung bình
2 | Giỏ hàng & thanh toán | Process | Phức tạp
3 | Quản lý đơn hàng | Database | Trung bình
4 | Khuyến mãi, giảm giá | Output Data | Phức tạp
5 | Quản lý khách hàng | Input Data | Trung bình
Bước 3: Chuyển đổi sang Use-Case
TT | Tên Use-Case | Actor chính | Mức độ cần thiết
1 | Quản lý sản phẩm | Quản trị | B
2 | Quản lý đơn hàng | Nhân viên | B
3 | Thanh toán trực tuyến | Khách hàng | B
4 | Quản lý khuyến mãi | Quản trị | B
5 | Quản lý khách hàng | Nhân viên | B
Bước 4: Tính điểm Actor (TAW)
Loại Actor | Trọng số | Số lượng | Điểm
Đơn giản | 1 | 0 | 0
Trung bình | 2 | 3 | 6
Phức tạp | 3 | 1 | 3
Tổng TAW |  |  | 9
Bước 5: Tính điểm Use-Case (TBF)
Loại | Độ phức tạp | Trọng số | Hệ số | Số lượng | Điểm
B | Đơn giản | 5 | 1 | 12 | 60
B | Trung bình | 10 | 1 | 18 | 180
B | Phức tạp | 15 | 1 | 8 | 120
M | Đơn giản | 5 | 1.2 | 6 | 36
M | Trung bình | 10 | 1.2 | 10 | 120
M | Phức tạp | 15 | 1.2 | 3 | 54
Tổng TBF |  |  |  |  | 570
Bước 6: Hệ số kỹ thuật công nghệ (TCF)
STT | Yếu tố kỹ thuật | Trọng số | Điểm | Kết quả
1 | Hệ thống phân tán | 2 | 5 | 10
2 | Đáp ứng thời gian thực | 1 | 4 | 4
3 | Hiệu quả trực tuyến | 1 | 3 | 3
4 | Xử lý bên trong | 1 | 3 | 3
5 | Tái sử dụng mã | 1 | 3 | 3
6 | Dễ cài đặt | 0.5 | 3 | 1.5
7 | Dễ sử dụng | 0.5 | 5 | 2.5
8 | Khả năng chuyển đổi | 2 | 3 | 6
9 | Dễ thay đổi | 1 | 3 | 3
10 | Sử dụng đồng thời | 1 | 3 | 3
11 | Bảo mật đặc biệt | 1 | 5 | 5
12 | Truy nhập hệ thống ngoài | 1 | 3 | 3
13 | Đào tạo người dùng | 1 | 3 | 3
Tổng TFW |  |  |  | 50
TCF = 0.6 + 0.01×TFW |  |  |  | 1.1
Bước 7: Hệ số môi trường (EF)
STT | Yếu tố môi trường | Trọng số | Điểm | Kết quả
1 | Áp dụng quy trình (RUP, ...) | 1.5 | 3 | 4.5
2 | Kinh nghiệm ứng dụng tương tự | 0.5 | 4 | 2
3 | Kinh nghiệm hướng đối tượng | 1 | 3 | 3
4 | Khả năng lãnh đạo | 0.5 | 3 | 1.5
5 | Tính năng động | 1 | 3 | 3
6 | Độ ổn định yêu cầu | 2 | 2 | 4
7 | Nhân viên bán thời gian | -1 | 0 | 0
8 | Ngôn ngữ khó | -1 | 0 | 0
Tổng EFW |  |  |  | 18
EF = 1.4 - 0.03×EFW |  |  |  | 0.86
Bước 8–9: Mức lương bình quân H
Thông số | Giá trị
Lương cơ bản (g_nc) | 130000
f1 | 0.15
f2 | 0.16
f = f1+f2 | 0.31
H = g_nc×(1+f) | 170300
Bước 10–11: Tổng hợp chi phí phần mềm
Chỉ tiêu | Giá trị
TAW | 9
TBF | 570
UUCP | 579
TCF | 1.1
EF | 0.86
AUCP | 547.73
P (người/giờ/AUCP) | 20
E (người-giờ) | 10954.68
H (VND/giờ) | 170300
G (1.4×E×H) | 2611814806
Chi phí chung (65%) | 1697679624
TNCTT (6%) | 258569666
TỔNG CHI PHÍ ƯỚC LƯỢNG | 4568064095